## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 关于(老校区)综合教学楼、学生宿舍楼、食堂楼、教职工宿舍楼、办公楼等维修改造工程项目。该项目包括建设、装修、安装给排水及电气等工程，总投资为19670647.72元，其中：建安工程费用为17023107.05元；工程建设其他费为2074609.19元；预备费为572931.49元。 | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 加强非遗文化专业建设，提高非遗专业教育教学质量，进一步扩大非遗特色专业的影响力和学校在社会上的影响力，实现我校“十四五规划”发展目标，为海南少数民族地区的经济社会发展和自由贸易港建设做出应有贡献 | 总体目标
| 老校区)综合教学楼、学生宿舍楼、食堂楼、教职工宿舍楼、办公楼等维修改造工程项目前期费用完成100% | 阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 项目已完成立项 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数:1500000资金总额全年预算数:1500000财政资金年初预算数:1500000财政资金全年预算数:1500000专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 老校区维修改造项目前期费用150万元。 | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 老校区维修改造项目完成施工单位招投标，工程进度50%. | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 老校区维修改造项目前期费用完成投资额150万元，100%。 | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 无 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | 认真做好项目建设前期工作，为项目建设做好基本准备工作。我校项目建设前，对项目进行了认真分析论证，对我校将来发展规模与管理模式进行了大胆的预测与评估，保证了项目的有效性、实效性和前瞻性。 2.成立项目领导小组，制订项目建设规划，对项目建设的方向及具体执行办法做出了计划和安排，使整个项目建设依法依规，程序有章可循，有据可依，项目建设有条不紊地进行。 3.注重项目施工监管，项目实施过程中有专门的监理单位监管，也有学校派驻专门的检查监督小组监管，使项目施工保质保量，基本按使用计划完成项目建设，在建设周期内，没有发生任何生产安全、生产责任事故。各种防护防范措施严密、及时，深得市内相关检查监督主管部门好评。"
（二）存在的问题 | "1. 项目建设过程中，由于碰到下雨天无法按时施工，延误了计划工期。 2.制订项目实施计划、方案要充分考虑非正常因素影响的可能性，项目实施要有应急预案，确保项目早实施、早完成、早使用、早出效益。"
（三）改进措施及建议 | 后续针对部分存在的问题加强管理，实行专人负责制度
填报人 | 陈人铭
填报日期 | 2024-04-01
联系方式 | 15103028068