## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 请填写项目概述 | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 1.学校教学综合楼建设项目：实现本年度内主体结构封顶，装饰装修及安装工程完成30%。 2.学校(老校区) 综合教学楼、学生宿舍楼、食堂楼等维修改造工程项目：实现本年度目标为完成总改造面积60%，所有楼栋外立面改造完成，其中男生宿舍楼，女生宿舍楼，教职工宿舍楼内部改造完成80%，其余楼栋内部改造完成20%。 3.政务信息化校园建设项目：加强我校的信息化基础设施建设，提升我校信息化实训条件和办公人员的信息化管理水平，进一步加强学校安全管理，推动我校的信息化建设迈向新的台阶。4.图书馆纸质图书采购项目：为促进学校的文化建设，积极创建文明校园，丰富师生的课余文化生活，落实中等学校达标工作。 | 总体目标
阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 综合教学教学楼建设已完成立项，(老校区)综合教学楼、学生宿舍楼、食堂楼、教职工宿舍楼、办公楼等维修改造工程项目已立项。 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数:0资金总额全年预算数:11280000财政资金年初预算数:0财政资金全年预算数:11280000专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 综合楼项目完成施工单位招投标，前期费用完成88.86%，建安工程的预付款30%资金按合同约定支付，老校区维修改造项目完成施工单位招投标，工程进度50%. | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 综合教学教学楼完成施工单位招投标，建安工程的预付款30%资金按合同约定支付。(老校区)综合教学楼、学生宿舍楼、食堂楼、教职工宿舍楼、办公楼等维修改造工程项目工程进度50% | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 综合教学教学楼完成施工单位招投标，建安工程的预付款30%资金按合同约定支付。(老校区)综合教学楼、学生宿舍楼、食堂楼、教职工宿舍楼、办公楼等维修改造工程项目工程进度50% | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 无 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | 1、建立部门预算应用机制，绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。2、建立项目预期绩效目标申报制度项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。
（二）存在的问题 | 1. 项目建设过程中，由于碰到下雨天无法按时施工，延误了计划工期。 2.制订项目实施计划、方案要充分考虑非正常因素影响的可能性，项目实施要有应急预案，确保项目早实施、早完成、早使用、早出效益。
（三）改进措施及建议 | 我校将灵活调配项目资源，紧跟项目总计划执行，对于项目资金的使用上，项目调整履行相应手续；资金使用制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金使用办法，资金使用合理，符合相关管理规定，严格执行相关项目管理制度
填报人 | 陈人铭
填报日期 | 2024-06-01
联系方式 | 15103028068