## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000831076-设备（设施）运行维护与改造 |  |  | 填报人: | 陈人铭 |  |  | 联系方式: | 13637621288 |  |  |  |  | 13F957DCEC1A87E2E06308FD1AAC8AC7
主管部门: | 203-省教育厅 |  |  | 实施单位: | 203025-省民族技工学校
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | https://www.hnsmj.com/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 876600 | 876600 |  | 836323.17 |  |  |  | 10.00 | 95.41 | 9.54 | 10.0
其中：财政资金： |  | 876600 | 876600 |  | 836323.17 |  |  |  |  | 95.41
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
实现教学大楼共8层，地下一层，地上七层，地上一层为5间办公室，二至七层为36间教室。1. 原有铁艺栏杆翻新共计222.7平方米；2. 更换安装办公室、教室门页共75个共计138.4平方米；3. 一至七层教室内、走廊、楼梯间墙裙墙面修缮面积为3264.4平方米等教学大楼室内修缮工程。 |  |  |  |  | 项目已完成，按中标合同金额支付，余款未付，完成支付95.41%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 教室内、走廊、楼梯间墙裙墙面修缮面积 |  | ≥ | 3264.4 | 平米 | 3260 | 99.87% | 40.00 | 39.95 | 按中标合同金额支付，余款未付。 |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 |  | ≥ | 90 | % | 89 | 98.89% | 10.00 | 9.89 | 按中标合同金额支付，余款未付。 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 对教学安全及整体形象影响 |  | ≥ | 90 | % | 89 | 98.89% | 30.00 | 29.67 | 按中标合同金额支付，余款未付。 | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ＝ | 100 | % | 98 | 98.00% | 10.00 | 9.8 | 按中标合同金额支付，余款未付。 |  | 3
合计 | [8 empty] | 100.00 | 98.85