## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 教学大楼共8层，总建筑面积为6427.2平米，地下一层，地上七层，地上一层为5间办公室，二至七层为36间教室。因教学大楼外侧1-7层走廊墙裙因雨水及天气原因涂料面层开裂、脱落、发霉；走廊上部瓷砖脱落、开裂；教室内部因学生乱涂乱画，内墙裙脏乱差；教室木门及办公室木门，因时间原因，原木门老化严重，面层漆面开裂、脱落；楼梯间金属栏杆因气候原因，漆面脱落、生锈；以上部位严重影响教学安全及教学大楼整体形象。因此，对教学大楼走廊及教室内部墙裙、楼梯间金属栏杆、木门进行更换及修缮工程。 | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 实现教学大楼共8层，地下一层，地上七层，地上一层为5间办公室，二至七层为36间教室。1. 原有铁艺栏杆翻新共计222.7平方米；2. 更换安装办公室、教室门页共75个共计138.4平方米；3. 一至七层教室内、走廊、楼梯间墙裙墙面修缮面积为3264.4平方米等教学大楼室内修缮工程。 | 总体目标
阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 经党政联席会议，作出对原教学大楼地下一层，地上七层，地上一层为5间办公室，二至七层为36间教室室内修缮工程 决定。 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数:876600资金总额全年预算数:876600财政资金年初预算数:876600财政资金全年预算数:876600专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 教学大楼室内修缮工程完成施工单位招投标，利用暑假放假时间完成施工。2023年度完成工程支付。 | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 工程经监理单位严格监管，保质保量按时施工，工程进度完成100%。 | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 教学大楼室内修缮工程进度完成100%， 已于2023年9月竣工验收合格， 并委托第三方机构完成结算评审和竣工财务决算审计。工程总投资925108.08元，其中：建安工程投资总计836323.17元，已付工程款836323.17元，完成项目绩效目标95.41% | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 按中标合同金额支付，预算余款未付。 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | 1.认真做好项目建设前期准备工作，保证了项目的有效性、实效性和安全性。 2.注重项目施工监管，项目实施过程中有专门的监理单位监管，也有学校派驻专门的检查监督小组监管，使项目施工保质保量按时完成项目建设，在项目施工过程中没有发生任何生产安全事故，各种防护防范措施到位，工程质量合格。"
（二）存在的问题 | 只完成项目预算资金95.41%
（三）改进措施及建议 | 对于各执行主体（各职能部门）的预算绩效情况评价工作未开展或未有有效资料佐证预算绩效评价工作的开展，且未对预算绩效评价结果展开运用。预算绩效管理深化行政体制改革的重要举措，也是财政科学化、精细化管理的重要内容。未真正落实预算绩效考核工作，可能导致预算执行达不到学校预期发展目标，预算执行不到位，造成财政资金的浪费。
填报人 | 陈人铭
填报日期 | 2024-04-01
联系方式 | 13637621288