## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 用于校园监控设备采购（采购录像设备，存储设备，显示设备，交换机，机柜等） | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 为校园安全提供保驾护航。 | 总体目标
| 当年年度目标完成情况：中标方已按要求完成项目内容建设，验收合格 | 阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 我校于2022年1月经党政联席会议通过OA系统向上级部门申报监控设备采购项目，并于2023年2月经党政联席会议通过，在校网发布校园监控设备采购项目招标代理机构的公告。于2023年4月23日由政弘项目项目咨询管理 （海南自贸区）有限公司完成招标，由中国移动通信集团海南有限公司负责项目采购。 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数:1400000资金总额全年预算数:1400000财政资金年初预算数:1400000财政资金全年预算数:1400000专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 我校于2022年1月经党政联席会议通过OA系统向上级部门申报监控设备采购项目，并于2023年2月经党政联席会议通过，在校网发布校园监控设备采购项目招标代理机构的公告。于2023年4月23日由政弘项目项目咨询管理 （海南自贸区）有限公司完成招标，由中国移动通信集团海南有限公司负责项目采购。我校于2023年5月24日与与项目公司签订《海南省民族技工学校校园监控设备采购项目》合同。于2023年6月12日经学校党政联席会议通过，按合同要求预付项目合同总价款50%计500450元；项目2023年 7月 26日完工，2023年9月26日 通过验收，2023年10月11日付完尾款500450元（合同总价款50%）。 | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 项目于2023年2月经学校党政联席会议通过进行招标采购，于2023年4月23日在政弘项目项目咨询管理 （海南自贸区）有限公司完成招标，中标单位为中国移动通信集团海南有限公司，我校于2023年5月24日与与中标公司签订《海南省民族技工学校校园监控设备采购项目》合同。项目于2023年6月 开工，于2023年6月12日经学校党政联席会议通过，按合同要求预付项目合同总价款50%计500450元；项目2023年 7月 26日完工，2023年9月26日 通过验收，2023年10月11日付完尾款500450元（合同总价款50%）。 | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 项目于2023年2月经学校党政联席会议通过进行招标采购，于2023年4月23日在政弘项目项目咨询管理 （海南自贸区）有限公司完成招标，中标单位为中国移动通信集团海南有限公司，我校于2023年5月24日与与中标公司签订《海南省民族技工学校校园监控设备采购项目》合同。项目于2023年6月 开工，于2023年6月12日经学校党政联席会议通过，按合同要求预付项目合同总价款50%计500450元；项目2023年 7月 26日完工，2023年9月26日 通过验收，2023年10月11日付完尾款500450元（合同总价款50%）。执行率71.49% | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 按合同要求预付项目合同总价款50%计500450元；项目2023年 7月 26日完工，2023年9月26日 通过验收，2023年10月11日付完尾款500450元（合同总价款50%）余款未付。 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | 提高校园安排技防利用，做到校园全覆盖
（二）存在的问题 | 监控使用过程中，出现问题没能及时解决
（三）改进措施及建议 | 根据学项目实际需要预算，组织采购，把好验收，完成支付。
填报人 | 陈人铭
填报日期 | 2024-04-24
联系方式 | 15091980708