## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 用于饪教学设备采购（不锈钢二层台面立架，不锈钢加固单星工作柜，四门冷冻柜等） | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 提升学校教学硬件设施设备，满足学生日常教学需求。 | 总体目标
| 项目绩效目标按方案要求完成项目建设执行率100%。 | 阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 经学校党政联席会议讨论研究进行项目立项建设，首先提供《海南省民族技工学校烹饪教学设备采购项目（二期）》清单给第三方进行预算编，报主管部门组织评审，然后根据主管部门评审批复及资金下达情况进行招投标。项目送审预算资金：2716685.14元，经预算评审后项目审定预算金额为：2112535.77元 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数:2110000资金总额全年预算数:2110000财政资金年初预算数:2110000财政资金全年预算数:2110000专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 经学校党政联席会议讨论研究进行项目立项建设，首先提供《海南省民族技工学校烹饪教学设备采购项目（二期）》清单给第三方进行预算编，报主管部门组织评审，然后根据主管部门评审批复及资金下达情况进行招投标。 | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 经海南省政府采购中心组织招标，中标单位：海南德玛仕智能科技有限公司。中标金额：20985000.00元，项目采购安装完成，资金实际使用情况2049185.00元，经验收合格已经支付完成。 | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 项目绩效目标完成97.12% | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 按招标合同金额支付，余款未付 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | 1.项目建设实施要明确提高安全意识，强化项目建设中的风险隐患排查意识； 2.质量控制至关重要，要确保所采购的设备符合相关的质量标准和安全规定，避免因设备质量问题导致的安全风险； 3.在设备安装和调试阶段，需有专业技术人员进行指导和操作，确保设备的正常运行，避免因操作不当导致的设备损坏或安全事故。
（二）存在的问题 | 项目前期规划与项目后期建设实施存在标准化建设差异
（三）改进措施及建议 | 1. 对于项目实施中发现的问题要及时向上级主管部门反馈，把握好政策解读，在合规合理的条件下改进项目实施； 2.与供应商建立良好的沟通合作，确保在采购过程中能够及时协调解决存在问题。
填报人 | 陈人铭
填报日期 | 2024-04-01
联系方式 | 13976209202