## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 本项目2017年11月28开工建设，2018年6月完工，2018年11月14日通过初验，2018年资金尾款已被收回，但本项目2022年11月22日才通过大数据组织完成终验，今年4月份我们委托第三方完成竣工结算审核，现在还有30%尾款99.5815万元未支付，计划申请资偿还。 | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 为完成学校校园信息化，促进学校的各项工作的持续发展。 | 总体目标
| 学校网络基础设施和监控、广播系统进一步完善，校园安全管理进一步得到加强，学校的信息化管理水平进一步得到提升，教学实训条件进一步提高。 | 阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 我校于2015年申报学校政务信息化建设项目，初步建设总资金为499.11万元，2015年底通过省工信厅评审，审核后投资估算为399.79万元。主要建设内容为以下九大块：1.计算机网络系统2.综合布线系统3.数字监控系统4.周界防盗报警系统5.数字化校园广播系统6.校园网络软件管理平台7.机房建设系统8.管理服务器系统9.弱电主干道系统建设。 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数:0资金总额全年预算数:1065800财政资金年初预算数:0财政资金全年预算数:1065800专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 经学校党政联席会议讨论研究进行项目立项建设，我校于2015年申报学校政务信息化建设项目，初步建设总资金为499.11万元，2015年底通过省工信厅评审，审核后投资估算为399.79万元。主要建设内容为以下九大块：1.计算机网络系统2.综合布线系统3.数字监控系统4.周界防盗报警系统5.数字化校园广播系统6.校园网络软件管理平台7.机房建设系统8.管理服务器系统9.弱电主干道系统建设。项目于2017年10月完成招投标工作，中标单位即建设单位为广州市高科通信技术股份有限公司，监理单位为海南共胜信息工程监理有限公司；我校于2017年10月23日与建设公司签订《2017年度政府采购仪器设备招标合同》，项目于2017年11月28日开工建设，2018年6月1日完工，2018年11月14日通过初步验收。2017年我校已按照合同要求支付合同总价的70%（30%预付款1136991.00元和40%进度款1515988.00元,总共2652979.00元）。2018年资金尾款已被收回，但本项目2022年11月22日才通过大数据组织完成终验，2023年4月份我们委托第三方完成竣工结算审核，并已于2023年11月付完尾款。 | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 项目于2017年10月在海南省教学仪器设备招标中心进行公开招标，中标金额为378.9970万元，中标单位即建设单位为广州市高科通信技术股份有限公司，监理单位为海南共胜信息工程监理有限公司；2022年11月22日通过大数据组织完成终验，2023年4月份学校委托第三方完成竣工结算审核，并已于2023年11月付完所有款项。 | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 2022年11月22日通过大数据组织完成终验，2023年4月份学校委托第三方完成竣工结算审核，并已于2023年11月付完所有款项。 | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 无 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | 熟悉大数据管理局的新规定、新要求，加强沟通协调，加强团队人员专业化水平，及时了解验收标准、验收流程，按照要求做好项目建设工作。
（二）存在的问题 | 在项目建设中出现问题不能有效及时解决，项目按时交付存在延时。
（三）改进措施及建议 | 通过该项目的实施，学校网络基础设施和监控、广播系统进一步完善，校园安全管理进一步得到加强，学校的信息化管理水平进一步得到提升，教学实训条件进一步提高，该项目对于促进我校的教育教学、校园安全管理意义十分重大，收到全体师生的一致认可。
填报人 | 陈人铭
填报日期 | 2024-06-01
联系方式 | 13307594468