项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

项目名称：民族食品加工设备采购项目

立项情况：

经学校党政联席会议讨论研究进行项目立项建设，首先提供《海南省民族技工学校民族食品加工设备采购项目采购项目》工程量清单给第三方进行预算编制，报主管部门组织评审，然后根据主管部门评审批复及资金下达情况进行招投标。

项目主要设备：

1.蒸馏设备，品牌型号：新轻机械/ZTD-50

2.发酵罐，品牌型号：新轻机械/GHFJ-01

3.压榨机，品牌型号：新轻机械/YBY630-3

4.澄清罐，品牌型号：新轻机械/GCC-014

5.过滤机，品牌型号：新轻机械/LYGH-05

6.清酒罐，品牌型号：新轻机械/GQJ-014

7.杀菌装置，品牌型号：新轻机械/SBUT-05

8.其他配套设备、工具及辅材，品牌型号：新轻机械/配套定制

项目预算资金：2352000元，经预算评审后项目审定预算金额为：2200000元。

项目绩效目标：

（1）质量目标：良好。

（2）成本目标：本项目投资金额不超过2352000元。

（3）时效目标：合同签订后30天内按方案要求及日常使用要求完成项目建设

项目效益目标：增加民族食品加工技术专业实训教学设施，满足民族食品加工技术专业实训课程的教学需要。

预算单位：建维咨询（苏州）有限公司，为省民族技工学校的项目：民族食品加工设备采购项目，此项目属于部门项目，主管部门为省教育厅。

项目负责人为：郭教业

联系电话：18689768689

项目概述如下：用于民族食品加工设备采购项目：（1）酿酒加工配套设备、辅材 （2）设备安装调试

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：为了满足正常的食品加工一体化教学要求，完善我校食品加工专业的教学条件。

2024年年度目标是为了满足正常的食品加工一体化教学要求，完善我校食品加工专业的教学条件。

当年年度目标完成情况：中标方按时保质保量完成供货，验收合格。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

经学校党政联席会议讨论研究进行项目立项建设。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数2352000元，资金总额-全年预算数2352000元，

财政资金-年初预算数2352000元，财政资金-全年预算数2352000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数2200000元，资金总额-执行率93.54%元

其中：

财政资金-全年执行数2200000元，财政资金-执行率93.54%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1.项目资金到位情况：项目财政资金2352000元，资金已经到位。

2.项目招投标情况：经海南省政府采购中心组织招标，中标单位：江西睿钰智能科技有限公司。中标金额：2200000元。

3.调整及验收情况：项目采购安装调试完成，经验收合格已经完成支付。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

财政按工程进度拨付项目资金，招投标后由学校对应部门根据合同进行日常检查监督项目的实施，项目完工并经培训后，组织第三方验收，验收情况经部门领导、财务负责人、分管领导、学校负责人审核后结算项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

项目的经济性分析：严格成本控制、厉行节约，项目没有超出预算成本。

项目的效率性分析：因酿酒设备需要定制及架设专用电缆，致使项目进度延迟，项目质量经过验收均达到合格。

项目的有效性分析：项目完成后，可进行黄酒（含黎族传统酿酒）、白酒、果酒的酿制，满足多种酿酒技艺的实训教学。

项目的可持续性分析：项目完成后，后续需要重新购置传统黎族酿酒辅材，增加传统黎族酿酒的配套发酵室，并聘请黎族酿酒大师。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：完善排气排水措施，增加传统民族酿酒的配套发酵室。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

经验及做法：

1.认真做好项目建设前期工作，对项目进行了认真分析论证，结合我校将来发展规模与专业建设方向进行了大胆的预测与评估，保证了项目的有效性、实效性和前瞻性。

2.成立项目领导小组，对项目建设的方向及具体执行办法做出了计划和安排，使整个项目建设依法依规，程序有章可循，有据可依，项目建设有条不紊地进行。

3.注重项目施工监管，项目实施过程中学校派驻专门的检查监督小组监管，使项目施工保质保量，在建设周期内，没有发生任何生产安全、生产责任事故。各种防护防范措施严密、及时。

存在问题：1.论证过程没有考虑用电负荷的影响，施工时才发现原有电缆无法满足用电负荷要求，重新拉专用电缆供电，导致工期延迟。2.实际操作中产生蒸汽和废水（料）较多，而现有实训室无排气措施，需增加排气扇排气，并改善排水条件。3.传统黎族酿酒辅材没有纳入项目中，需要重新购置，并增加传统黎族酿酒的配套发酵室。

改进措施及建议：在立项论证过程中，各相关专业人员要从水、电、实训环境、空间布置等深入思考各种可能性，项目实施要有应急预案，确保项目早实施、早完成、早使用、早出效益。

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）