项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目名称：海南省民族技工学校教学智慧黑板设备采购项目

项目基本情况：

1、86寸智慧黑板， 品牌型号：鸿合HB-H831D

- 拔插式电脑，品牌型号：鸿合HO-5222HS

- 教学互动平台，品牌型号：鸿合П6

- 集控管理平台，品牌型号：鸿合集控管理平台V6.0

- 视频展台，品牌型号：鸿合HZ-G7C

- 钢制讲台，品牌型号：恒睿HR-GMO1

- 音响，品牌型号：谷尔G-920B

项目绩效目标：

（1）质量目标：良好：按方案要求及日常使用要求完成项目建设

（2）成本目标：本项目投资金额不超过2466000.00

（3）时效目标：合同签订后30天内

项目效益目标：提升学校多媒体教学水平，满足日常教学需要。

立项情况：经学校党政联席会议讨论研究进行项目立项建设，首先提供《海南省民族技工学校教学智慧黑板设备采购项目》清单给第三方进行预算编，报主管部门组织评审，然后根据主管部门评审批复及资金下达情况进行招投标。项目预算资金：2466000.00元，经预算评审后项目审定预算金额为：2296000.00元。

预算单位：海南明川项目管理有限公司 省民族技工学校 的项目 教学智慧黑板设备采购项目属于部门项目

主管部门为省教育厅

项目负责人为：郭教业

联系电话：18689768689

项目概述如下：更换学校教室多媒体设备，提升我校信息化教学水平。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：为更好落实省教育厅等相关文件精神，严格按照中等职业学校建设标准，从根本上解决我校教室多媒体设备严重老化和落后的问题。

2024年年度目标是为更好落实省教育厅等相关文件精神，严格按照中等职业学校建设标准，从根本上解决我校教室多媒体设备严重老化和落后的问题。

当年年度目标完成情况：中标方按时保质保量完成供货，验收合格。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数2296000元，资金总额-全年预算数2296000元，

财政资金-年初预算数2296000元财政资金-全年预算数2296000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数2276550元，资金总额-执行率99.15%元

其中：

财政资金-全年执行数2276550元，财政资金-执行率99.15%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目资金情况：

- 项目资金到位情况：项目财政资金2296000.00元，资金已经到位。

- 项目资金使用情况：经海南省政府采购中心组织招标，中标单位：海南千仪教学仪器设备有限公司。中标金额：2276550.00元，项目采购安装完成，经验收合格已经支付完成。

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

财政按进度拨付项目资金，根据验收情况经部门领导、财务负责人、分管领导、学校负责人审核后结算项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强设备的使用率，提高设备的使用效果

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.认真做好项目建设前期调查研究工作，为项目建设做好基本准备工作。我校项目建设前，对项目进行了认真分析论证，对我校将来发展规模与管理模式进行了大胆的预测与评估，保证了项目的有效性、实效性和前瞻性。

2.成立项目领导小组，制订项目建设规划，对项目建设的方向及具体执行办法做出了计划和安排，使整个项目建设依法依规，程序有章可循，有据可依，项目建设有条不紊地进行。

3.树立风险意识，安全意识，确保设备质量与进度并重，严格监管严把材料关。

存在的问题：项目实施时间与施工方协调沟通不够。