项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目名称：美发与形象设计实训室设备采购项目。

项目基本情况：

1.VR眼镜，品牌型号：PICO/Pico  Neo3

2.VR美发虚拟仿真培训系统，品牌型号：京教/V1.0

3.智慧黑板，品牌型号：希沃/FG98EB

4.录播主机，品牌型号：希沃/SV32P

5.导播台，品牌型号：希沃/PA20

6.摄像机，品牌型号：希沃/VC11S

7.形象设计智能镜，品牌型号：Packsee/M2

8.AR虚拟试妆系统，品牌型号：Packsee/V1.0

9.光谱测肤分析系统，品牌型号：Packsee/V1.0

10.形象美颜制作平台系统，品牌型号：Packsee/V1.0

11.后台资源管理平台系统，品牌型号：Packsee/V1.0

12.人物美妆测绘扫描系统，品牌型号：Packsee/V1.0

13.人物美妆智能分析系统，品牌型号：Packsee/V1.0

14.蓝牙测肤分析系统，品牌型号：Packsee/V1.0

15.AI测肤智能分析系统，品牌型号：Packsee/V1.0

16.电动美容床，品牌型号：明美/3033

17.多功能美容仪，品牌型号：中科医美/ZK021

18.皮肤综合管理仪，品牌型号：中科医美/ZK023

19.身材腹部脂肪仪，品牌型号：中科医美/ZK028

20.紧肤溶脂仪，品牌型号：中科医美/ZK029

21.美体仪，品牌型号：中科医美/ZK036

22.其他配套音控设施及辅材耗材。

项目绩效目标：

（1）质量目标：良好。

（2）成本目标：本项目投资金额不超过3464000元。

（3）时效目标：合同签订后30天内按方案要求及日常使用要求完成项目建设。

项目效益目标：满足美发与形象设计专业发展规划和高技能人才的技能需求，以及美容与形象设计专业一体化教学需要。

立项情况：经学校党政联席会议讨论研究进行项目立项建设，首先提供《海南省民族技工学校教室实训室阅览室照明达标采购项目》工程量清单给第三方进行预算编，报主管部门组织评审，然后根据主管部门评审批复及资金下达情况进行招投标。项目预算资金：3464000元，经预算评审后项目审定预算金额为：3451100元。

预算单位：海南晟誉项目管理有限公司，为省民族技工学校的项目：美发与形象设计实训室设备采购项目，此项目属于部门项目，主管部门为省教育厅。

项目负责人为：郭教业

联系电话：18689768689

项目概述如下：用于美发与形象设计实训室设备采购项目：（1）美发实训智能镜（2）控制台（3）单面支架（4） 实训智能镜（5）教学一体机美发资源库（6）美容美发模拟仿真资源（7）学生电脑（8）VR眼镜

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：为了满足美发与形象设计专业发展规划和高技能人才的技能需求，以及满足美发与形象设计专业一体化教学需要，做到实用性与仿真性兼备的现代化一流教学实训基地，进一步完善相关的实训室设备建设。

2024年年度目标是为了满足美发与形象设计专业发展规划和高技能人才的技能需求，以及满足美发与形象设计专业一体化教学需要，做到实用性与仿真性兼备的现代化一流教学实训基地，进一步完善相关的实训室设备建设。

当年年度目标完成情况：中标方按时保质保量完成供货，验收合格。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

经学校党政联席会议讨论研究进行项目立项建设。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数3464000元，资金总额-全年预算数3464000元，

财政资金-年初预算数3464000元财政资金-全年预算数3464000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数3451100元，资金总额-执行率99.63%元

其中：

财政资金-全年执行数3451100元，财政资金-执行率99.63%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1.项目资金到位情况：项目财政资金3464000元，资金已经到位。

2.项目招投标情况：经海南省政府采购中心组织招标，中标单位：海口新普信息科技有限公司。中标金额：3451100元。

3.调整及验收情况：项目采购安装调试完成，经验收合格已经完成支付。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

财政按工程进度拨付项目资金，招投标后由学校对应部门根据合同进行日常检查监督项目的实施，项目完工并经培训后，组织第三方验收，验收情况经部门领导、财务负责人、分管领导、学校负责人审核后结算项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

项目的经济性分析：严格成本控制、厉行节约，项目没有超出预算成本。

项目的效率性分析：因实训室网络信号较弱，不能开展设备调试，需重新拉网络专线，导致项目进度有所延迟，项目质量经过验收均达到合格。

项目的有效性分析：项目完成后，可进行美发、美容虚拟仿真设计，增强了美发与形象设计的实训教学条件，拓展了学生的设计思维。

项目的可持续性分析：项目完成后，美体实训设施在实际教学中取得较好的效果，而美发和形象设计虚拟仿真系统在实际教学中可以拓展设计思维，但与实际操作时衔接不够理想。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：与专业老师及时沟通交流，如何更好地将虚拟仿真教学糅合到实际操作教学中，拓展学生设计思维，强化实际应用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.认真做好项目建设前期工作，对项目进行了认真分析论证，结合我校将来发展规模与专业建设方向进行了大胆的预测与评估，保证了项目的有效性、实效性和前瞻性。

2.成立项目领导小组，对项目建设的方向及具体执行办法做出了计划和安排，使整个项目建设依法依规，程序有章可循，有据可依，项目建设有条不紊地进行。

3.注重项目施工监管，项目实施过程中学校派驻专门的检查监督小组监管，使项目施工保质保量，在建设周期内，没有发生任何生产安全、生产责任事故。各种防护防范措施严密、及时。

存在问题：1.因实训室网络信号较弱，不能开展设备调试，需重新拉网络专线，导致项目进度有所延迟；2.虚拟仿真教学拓展了学生的设计思维，但难于糅合到实际操作教学中。

改进措施及建议：1.制订项目实施计划、方案要充分考虑非正常因素影响的可能性，项目实施要有应急预案，确保项目早实施、早完成、早使用、早出效益。2.及时与专业老师沟通交流，以便将虚拟仿真教学更好地糅合到实际操作教学中。

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）