项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目名称：教室实训室教学监控设备达标采购项目

项目基本情况：

1、机智能红外定焦网络摄像机，品牌型号：海康威视 DS-2CD2T4GC-HL

2、核心交换机，品牌型号：H3CLS-5500V3-36F-DP-SI

3、设备箱，品牌型号：国产 定制

4、PCE交换机，品牌型号：	H3CUS1750-28P-PWE

5、稳压电源，品牌型号：正泰 TNDI

6、摄像头支架，品牌型号：海康威视 DS-129221

7、三联操作台，品牌型号：国产 三联

8、DID液晶大屏，品牌型号：海康威视  DS-D2A551LU

9、NVR嵌入式硬盘录像机，品牌型号：海康威视  DS-8632N-116-V3

10、解码器，品牌型号：海康威视 DS-6A16UD

项目绩效目标：

（1）质量目标：良好：按方案要求及日常使用要求完成项目建设

（2）成本目标：本项目投资金额不超过1641900.00

（3）时效目标：合同签订后30天内

项目效益目标：营造和谐文明校园环境，满足日常教学需要。

立项情况：经学校党政联席会议讨论研究进行项目立项建设，首先提供《海南省民族技工学校教室实训室教学监控设备采购项目》工程量清单给第三方进行预算编，报主管部门组织评审，然后根据主管部门评审批复及资金下达情况进行招投标。项目预算资金：1641900.00元，经预算评审后项目审定预算金额为：1610000.00元。

预算单位：海南省教学仪器设备招标中心有限公司 省民族技工学校 的项目 教室实训室教学监控设备采购项目属于部门项目

主管部门为省教育厅

项目负责人为：陈沉沉

联系电话：13198969962

项目概述如下：采购教学监控设备

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：为加强校园安全防范工作，创建安全文明校园，及时发现和处置以学生为主要侵犯对象的突发性治安事件，预防校园盗窃案件的发生，保障学校财产及广大师生员工的人身、财产安全，规范教师的教学行为，保障学校教学的正常进行。

2024年年度目标是为加强校园安全防范工作，创建安全文明校园，及时发现和处置以学生为主要侵犯对象的突发性治安事件，预防校园盗窃案件的发生，保障学校财产及广大师生员工的人身、财产安全，规范教师的教学行为，保障学校教学的正常进行。

当年年度目标完成情况：中标方按时保质保量完成供货，验收合格。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

经学校党政联席会议讨论研究进行项目立项建设

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数1641900元，资金总额-全年预算数1641900元，

财政资金-年初预算数1641900元财政资金-全年预算数1641900元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数1610000元，资金总额-执行率98.06%元

其中：

财政资金-全年执行数1610000元，财政资金-执行率98.06%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目资金情况：

1、项目资金到位情况：项目财政资金1641900元，资金已经到位。

2、项目资金使用情况：经海南省政府采购中心组织招标，中标单位：海南远虹科技有限公司。中标金额：1610000元，项目采购安装完成，经验收合格已经支付完成。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

财政按工程进度拨付项目资金，根据验收情况经部门领导、财务负责人、分管领导、学校负责人审核后结算项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：树立风险意识，安全意识，确保工程质量与进度并重，严格监管严把材料关。抢抓进度，倒排工期。

存在的问题：重点在项目实施时间协调，保证项目按时交付存在延时。