## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000154546-海南省民族技工学校(老校区)综合教学楼、学生宿舍楼、食堂楼等维修改造工程项目 |  |  | 填报人: | 陈人铭 |  |  | 联系方式: | 15103028068 |  |  |  |  | 2BA1717EECAFD1DBE06306FD1AAC9A78
主管部门: | 203-省教育厅 |  |  | 实施单位: | 203025-省民族技工学校
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 12861400 | 12861400 |  | 9537918.46 |  |  |  | 10.00 | 74.16 | 7.42 | 10.0
其中：财政资金： |  | 12861400 | 12861400 |  | 9537918.46 |  |  |  |  | 74.16
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
改善现有办学条件的需要，为学生提供更好的教育环境。 |  |  |  |  | 完成项目74.16%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 改建建筑面积 |  | ≥ | 80457.97 | 平方米 | 80457.97 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设任务完成率 |  | ≥ | 99 | % | 98 | 98.99% | 5.00 | 4.95 | 按工程进度付款。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 改造工程验收合格率 |  | ＝ | 100 | % | 99 | 99.00% | 5.00 | 4.95 | 按工程进度付款。 |  | 3
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 99 | % | 98 | 98.99% | 10.00 | 9.9 | 按工程进度付款。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 99 | % | 98 | 98.99% | 10.00 | 9.9 | 按工程进度付款。 | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 99 | % | 95 | 95.96% | 5.00 | 4.8 | 按工程进度付款。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  | ≤ | 0 | 起 | 0 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 2 | 5
成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 |  | ≤ | 1695.14 | 万元 | 1551.56 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 96.92