## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000159699-职业教育提质培优项目 |  |  | 填报人: | 陈人铭 |  |  | 联系方式: | 13036052158 |  |  |  |  | 2BA1717EECB2D1DBE06306FD1AAC9A78
主管部门: | 203-省教育厅 |  |  | 实施单位: | 203025-省民族技工学校
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 183000 | 178000 |  | 145886 |  |  |  | 10.00 | 81.96 | 8.2 | 10.0
其中：财政资金： |  | 183000 | 178000 |  | 145886 |  |  |  |  | 81.96
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1、我校每年均招收80%左右的少数民族学生。随着我校办学规模的扩大和办学模式的增加，教师紧缺的问题尤为突出。由于我校编制数有限，现有的在编在岗专任教师才50人，远远不能满足教学工作的需要，我校只能聘请外聘教师来担任教学工作，其中包含民族文化特色专业教师、农村班教学课聘教师等。我校的办学经费一直来都较为紧张，在经费紧张的情况下，为了帮助学生顺利完成学业，我校为每一位学生发放助学金，每年都花费学校一大笔经费。学校每年都面临着经费紧张，又要支付外聘教师工资待遇的困境，学校经费压力较大。为了能解决学校部分外聘教师工资问题，现恳请厅里给予安排2022年特岗教师聘用经费110万元。 2、用于民族织绣工作室经费课题研究；工作室交通差旅费、食宿费费；专业教师培训；教师技能竞赛。 3、根据省人力资源社会保障厅、省委人才发展局、省财政厅、省教育厅联合印发的《海南省职业技能竞赛管理暂行办法》要求，对获得省级一类竞赛各赛项金银铜奖的选手分别给予不少于8000元、5000元和3000元的奖励。 |  |  |  |  | 项目完成81.96%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 |  | ≥ | 4 | 批次 | 2 | 50.00% | 15.00 | 7.5 | 民族纺染织绣工作室未完成预定的工作任务，造成未完成支付 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 职业教育人才培养及招生试点项目招生人数 |  | ≥ | 450 | 人数 | 300 | 66.67% | 20.00 | 13.33 | 民族纺染织绣工作室未完成预定的工作任务，造成未完成支付 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 中职毕业生就业率 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 15.00 | 15 | 民族纺染织绣工作室未完成预定的工作任务，造成未完成支付 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育招生规模增长率 |  | ≥ | 94 | % | 90 | 95.74% | 30.00 | 28.72 | 民族纺染织绣工作室未完成预定的工作任务，造成未完成支付 | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训（参会）人员满意度 |  | ≥ | 95 | % | 90 | 94.74% | 10.00 | 9.47 | 民族纺染织绣工作室未完成预定的工作任务，造成未完成支付 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 82.22