## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000831076-设备（设施）运行维护与改造 |  |  | 填报人: | 陈人铭 |  |  | 联系方式: | 13637621288 |  |  |  |  | 2BA1717EECB1D1DBE06306FD1AAC9A78
主管部门: | 203-省教育厅 |  |  | 实施单位: | 203025-省民族技工学校
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 841500 | 841500 |  | 579020.56 |  |  |  | 10.00 | 68.81 | 6.88 | 10.0
其中：财政资金： |  | 841500 | 841500 |  | 579020.56 |  |  |  |  | 68.81
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
实现教学大楼共8层，地下一层，地上七层，地上一层为5间办公室，二至七层为36间教室。1. 原有铁艺栏杆翻新共计222.7平方米；2. 更换安装办公室、教室门页共75个共计138.4平方米；3. 一至七层教室内、走廊、楼梯间墙裙墙面修缮面积为3264.4平方米等教学大楼室内修缮工程。 |  |  |  |  | 完成项目68.81%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 设施维护完成率 |  | ＝ | 10 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 3
产出指标 | 质量指标 | 改造工程验收合格率 |  | ＝ | 100 | % | 90 | 90.00% | 15.00 | 13.5 | 按完成完建设进度支付 | 1 | 3
产出指标 | 时效指标 | 工程竣工及时率 |  | ＝ | 100 | % | 95 | 95.00% | 15.00 | 14.25 | 按完成完建设进度支付 | 1 | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 设施利用率 |  | ≥ | 95 | % | 90 | 94.74% | 15.00 | 14.21 | 按完成完建设进度支付 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施完好率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 3
成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 |  | ≤ | 135.19 | 万元 | 57.9 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 93.84