## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 请填写项目概述 | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 实现教学大楼共8层，地下一层，地上七层，地上一层为5间办公室，二至七层为36间教室。1. 原有铁艺栏杆翻新共计222.7平方米；2. 更换安装办公室、教室门页共75个共计138.4平方米；3. 一至七层教室内、走廊、楼梯间墙裙墙面修缮面积为3264.4平方米等教学大楼室内修缮工程。 | 总体目标
| 2024年完成总工程量90% | 阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 项目经校党委会上会决定并上报主管部门审批 琼教发[2024]12号 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数:841500资金总额全年预算数:841500财政资金年初预算数:841500财政资金全年预算数:841500专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 项目经过招标代理单位通过竞争性磋商方式确定工程施工总承包商、本项目基本按照设计规划实施，目前已经完成验收投入使用。 | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 本项目由总务科负责操作抓落实，项目内容主要是教工宿舍楼内30户套间供电、供水管网改造及厕所改造等。 | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 本项目预算投资124.32万元，2024年10月开工，2024年12月竣工。2025年3月验收。项目竣工后，完全解决教职工楼长期困扰住户的用电、供水、排水问题，体现了校领导心系群众，为民办实事的办学理念、服务理念。 | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 问题：1.项目资金支出滞后。2.项目施工资料收集欠缺。原因：施工单位在施工全过程管理协调不到位;现场施工和文字记录资料收集不及时。目前完善施工资料进行项目资金结算审核。 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | 1.现场监督管理有专人；2.发现设计漏项缺项及时变更补充；3.项目改造尽量满足住户需求。
（二）存在的问题 | 1.项目支出滞后；2.结算审核资料收集不充分。
（三）改进措施及建议 | 目前正跟施工协调沟通，尽快完善文字资料的收集装订交付结算单位审核审计。
填报人 | 陈人铭
填报日期 | 2025-04-16
联系方式 | 15103028068