## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001082311-学校教学综合楼建设项目 |  |  | 填报人: | 陈人铭 |  |  | 联系方式: | 15103028068 |  |  |  |  | 2BA1717EECAED1DBE06306FD1AAC9A78
主管部门: | 203-省教育厅 |  |  | 实施单位: | 203025-省民族技工学校
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 12131290.75 | 11964200 |  | 7573369.39 |  |  |  | 10.00 | 63.3 | 6.33 | 10.0
其中：财政资金： |  | 12131290.75 | 11964200 |  | 7573369.39 |  |  |  |  | 63.3
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
改善现有办学条件的需要，为学生提供更好的教育环境。 |  |  |  |  | 学校综合教学楼建设项目完成95%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设任务完成率 |  | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 3
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 3 | % | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  | ≤ | 0 | 起 | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 |  | ≤ | 1715.38 | 万元 | 1596.43 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 96.33