## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 采购教学监控设备 | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 为加强校园安全防范工作，创建安全文明校园，及时发现和处置以学生为主要侵犯对象的突发性治安事件，预防校园盗窃案件的发生，保障学校财产及广大师生员工的人身、财产安全，规范教师的教学行为，保障学校教学的正常进行。 | 总体目标
| 本年度教室实训室教学监控设备达标采购项目完成投资额161.00万元 | 阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 根据学校党委会决议通过，立项完成。 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数:1641900资金总额全年预算数:1641900财政资金年初预算数:1641900财政资金全年预算数:1641900专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 教室实训室教学监控设备达标采购项目完成施工单位招投标，工程进度100% | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 教室实训室教学监控设备达标采购项目完成施工单位招投标，工程进度100% | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 本年度教室实训室教学监控设备达标采购项目完成投资额161.00万元 | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 无 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | "1.认真做好项目建设前期工作，为项目建设做好基本准备工作。我校项目建设前，对项目进行了认真分析论证，对我校将来发展规模与管理模式进行了大胆的预测与评估，保证了项目的有效性、实效性和前瞻性。 2.成立项目领导小组，制订项目建设规划，对项目建设的方向及具体执行办法做出了计划和安排，使整个项目建设依法依规，程序有章可循，有据可依，项目建设有条不紊地进行。 3.注重项目施工监管，项目实施过程中学校派驻专门的检查监督小组监管，使项目施工保质保量，基本按使用计划完成项目建设，在建设周期内，没有发生任何生产安全、生产责任事故。各种防护防范措施严密、及时。"
（二）存在的问题 | "1.项目建设过程中，由于场地原因受限无法按时施工，延误了计划工期。 2.制订项目实施计划、方案要充分考虑非正常因素影响的可能性，项目实施要有应急预案，确保项目早实施、早完成、早使用、早出效益。"
（三）改进措施及建议 | 后续针对部分存在的问题加强管理，实行专人负责制度
填报人 | 陈人铭
填报日期 | 2025-04-14
联系方式 | 18808961433