## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000024T000001270043-礼堂设施设备采购及安装项目 |  |  | 填报人: | 陈人铭 |  |  | 联系方式: | 13036052158 |  |  |  |  | 2BA1717EECABD1DBE06306FD1AAC9A78
主管部门: | 203-省教育厅 |  |  | 实施单位: | 203025-省民族技工学校
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1353900 | 1353900 |  | 904700.59 |  |  |  | 10.00 | 66.82 | 6.68 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1353900 | 1353900 |  | 904700.59 |  |  |  |  | 66.82
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
为进一步完善校园文化建设，促进学校教育教学工作和学生综合素质发展。我校拟对礼堂内部设施设备进行维修改造，该项目建设内容有天棚镂空吊顶、阶梯地面装修、桌椅更换、隔音墙、空调通风系统、中控室、化妆更衣室、舞台、音响设备调试微、灯光调试微等改造，改造后礼堂可容纳约1200人。 |  |  |  |  | 完成项目66.82%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 |  | ≥ | 1216 | 套 | 1180 | 97.04% | 10.00 | 9.7 | 按招标合同金额支付，约有余款。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | ＝ | 100 | % | 80 | 80.00% | 15.00 | 12 | 按招标合同金额支付，约有余款。 |  | 3
产出指标 | 时效指标 | 设备到位及时率 |  | ≥ | 100 | % | 80 | 80.00% | 15.00 | 12 | 按招标合同金额支付，约有余款。 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 |  | ≥ | 100 | % | 80 | 80.00% | 20.00 | 16 | 按招标合同金额支付，约有余款。 |  | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥ | 95 | % | 90 | 94.74% | 10.00 | 9.47 | 按招标合同金额支付，约有余款。 |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本 |  | ≤ | 198.51 | 万元 | 90.47 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 85.85