## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 用于美发与形象设计实训室设备采购项目：（1）美发实训智能镜（2）控制台（3）单面支架（4） 实训智能镜（5）教学一体机美发资源库（6）美容美发模拟仿真资源（7）学生电脑（8）VR眼镜 | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 为了满足美容与形象设计专业发展规划和高技能人才的技能需求，以及满足美容与形象设计专业一体化教学需要，做到实用性与仿真性兼备的现代化一流教学实训基地，进一步完善相关的实训室设备建设。 | 总体目标
| 本年度美发与形象设计实训室设备采购项目完成投资额345.11万元 | 阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 根据学校党委会通过，立项完成。 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数:3464000资金总额全年预算数:3464000财政资金年初预算数:3464000财政资金全年预算数:3464000专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 美发与形象设计实训室设备采购项目完成施工单位招投标，工程进度100% | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 美发与形象设计实训室设备采购项目完成施工单位招投标，工程进度100% | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 本年度美发与形象设计实训室设备采购项目完成投资额345.11万元 | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 无 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | "1.认真做好项目建设前期工作，对项目进行了认真分析论证，结合我校将来发展规模与专业建设方向进行了大胆的预测与评估，保证了项目的有效性、实效性和前瞻性。 2.成立项目领导小组，对项目建设的方向及具体执行办法做出了计划和安排，使整个项目建设依法依规，程序有章可循，有据可依，项目建设有条不紊地进行。 3.注重项目施工监管，项目实施过程中学校派驻专门的检查监督小组监管，使项目施工保质保量，在建设周期内，没有发生任何生产安全、生产责任事故。各种防护防范措施严密、及时。"
（二）存在的问题 | 1.因实训室网络信号较弱，不能开展设备调试，需重新拉网络专线，导致项目进度有所延迟；2.虚拟仿真教学拓展了学生的设计思维，但难于糅合到实际操作教学中。
（三）改进措施及建议 | 1.制订项目实施计划、方案要充分考虑非正常因素影响的可能性，项目实施要有应急预案，确保项目早实施、早完成、早使用、早出效益。2.及时与专业老师沟通交流，以便将虚拟仿真教学更好地糅合到实际操作教学中。
填报人 | 陈人铭
填报日期 | 2025-04-14
联系方式 | 13307572827