## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 用于民族食品加工设备采购项目：（1）酿酒加工配套设备 （2）鱼茶加工配套设备 （3）茶叶制作配套设备 （4) 耗材设备安装调试 | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 为了满足正常的食品加工一体化教学要求，完善我校食品加工专业的教学条件。 | 总体目标
| 本年度民族食品加工设备采购项目完成投资额220万元 | 阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 根据学校党委通过，完成立项。 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数:2352000资金总额全年预算数:2352000财政资金年初预算数:2352000财政资金全年预算数:2352000专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 民族食品加工设备采购项目完成施工单位招投标，工程进度100% | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 民族食品加工设备采购项目完成施工单位招投标，工程进度100% | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 本年度民族食品加工设备采购项目完成投资额220万元 | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 无 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | "1.认真做好项目建设前期工作，对项目进行了认真分析论证，结合我校将来发展规模与专业建设方向进行了大胆的预测与评估，保证了项目的有效性、实效性和前瞻性。 2.成立项目领导小组，对项目建设的方向及具体执行办法做出了计划和安排，使整个项目建设依法依规，程序有章可循，有据可依，项目建设有条不紊地进行。 3.注重项目施工监管，项目实施过程中学校派驻专门的检查监督小组监管，使项目施工保质保量，在建设周期内，没有发生任何生产安全、生产责任事故。各种防护防范措施严密、及时。"
（二）存在的问题 | 1.论证过程没有考虑用电负荷的影响，施工时才发现原有电缆无法满足用电负荷要求，重新拉专用电缆供电，导致工期延迟。2.实际操作中产生蒸汽和废水（料）较多，而现有实训室无排气措施，需增加排气扇排气，并改善排水条件。3.传统黎族酿酒辅材没有纳入项目中，需要重新购置，并增加传统黎族酿酒的配套发酵室。
（三）改进措施及建议 | 在立项论证过程中，各相关专业人员要从水、电、实训环境、空间布置等深入思考各种可能性，项目实施要有应急预案，确保项目早实施、早完成、早使用、早出效益。
填报人 | 陈人铭
填报日期 | 2025-04-14
联系方式 | 13307572827