## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 为了贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》以及《企业事业单位内部治安保卫条例》（国务院第421号令），规范校园的安全技术防范建设工作，切实提高校园安全防范能力及管理工作水平，有效保护未成年青少年的人身安全，防止外来侵害案件的发生，为中小学和幼儿园的生活和学习营造更好的安全和学习环境。根据省教育厅4个100%安全要求，建设“全自动液压一体式防冲撞升降桩系统”，主要通过“全自动液压一体式防冲撞升降桩”的升起及降落动作，实现对学校进出车辆的交通限行及阻挡危险车辆的强行闯入功能。由于我校三个校区的大门只有一道铁门防护，没有防冲撞桩等防护设施，而且铁门使用年限过久出现老化 | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 为了规范校园的安全技术防范建设工作，切实提高校园安全防范能力及管理工作水平，为我校师生营造更好的安全和学习环境。 | 总体目标
| 本年度完成安保设备项目完成投资额145.09万元 | 阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 已完成立项 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数:1462500资金总额全年预算数:1462500财政资金年初预算数:1462500财政资金全年预算数:1462500专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 海南省民族技工学校安保设备采购项目完成施工单位招投标，工程进度100% | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 海南省民族技工学校安保设备采购项目完成施工单位招投标，工程进度100% | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 本年度安保设备采购项目完成投资额145.09万元 | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 无 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | "1.认真做好项目建设前期工作，为项目建设做好基本准备工作。我校项目建设前，对项目进行了认真分析论证，对我校将来发展规模与管理模式进行了大胆的预测与评估，保证了项目的有效性、实效性和前瞻性。 2.成立项目领导小组，制订项目建设规划，对项目建设的方向及具体执行办法做出了计划和安排，使整个项目建设依法依规，程序有章可循，有据可依，项目建设有条不紊地进行。 3.注重项目施工监管，项目实施过程中学校派驻专门的检查监督小组监管，使项目施工保质保量，基本按使用计划完成项目建设，在建设周期内，没有发生任何生产安全、生产责任事故。各种防护防范措施严密、及时。"
（二）存在的问题 | "1.项目建设过程中，由于场地原因受限无法按时施工，延误了计划工期。 2.制订项目实施计划、方案要充分考虑非正常因素影响的可能性，项目实施要有应急预案，确保项目早实施、早完成、早使用、早出效益。"
（三）改进措施及建议 | 后续针对设备的使用和管理，实行专人负责制度。
填报人 | 陈人铭
填报日期 | 2025-04-14
联系方式 | 15091980708