附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价☑完成结果评价

项目名称：海南省民族技工学校教学综合楼建设项目

项目单位：     海南省民族技工学校

主管部门：       海南省教育厅

评价时间： 2024年12月31日至 2025年03月31日

组织方式：□财政部门 □主管部门√项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2025年 4 月 10 日

海南省民族技工学校

教学综合楼建设项目绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

海南省民族技工学校教学综合楼建设项目2022年由海南省发改委批复同意建设。项目建设的内容如下：新建1栋地上6层教学综合楼，总用地面积802.43平方米，建筑面积4909.28平方米，建筑功能涵盖教学实训用房、教学辅助及行政管理用房。本项目前置项目为拆除一栋危旧教学楼，拆除建筑面积约851.64平方米。项目旨在完善我校的基础设施，提升我校的办学水准及公众认可度，满足学校长期发展的要求。

项目计划总投资1715万元，具体构成为：

- 建安工程费：1475万元；

- 二类费用：190万元；

- 预备费：49万元。

资金来源由省财政全额支持，项目资金已足额到位，由专人负责落实管理，确保专款专用。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.项目绩效总目标

项目完成后，将显著改善师生教学环境，拓展教学场所容量，支撑学校人才培养目标的实现，提升办学水平和服务质量。项目建设符合国家政策导向，有助于增强政府职能部门形象，具有显著的社会效益，为学校未来教育管理的可持续发展奠定坚实基础。

2.项目绩效阶段性目标

2023年10月24日：项目正式开工；

2024年3月：完成复工复产准备并推进施工；

2024年3月31日：主体结构封顶；

2024年10月：完成室内工程施工；

2024年11月6日：开展项目消防验收；

2024年12月12日：完成项目竣工验收并投入使用；

2025年3月20日：完成全部竣工资料移交以及结算款支付，项目完整收尾。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

我校教学综合楼建设项目2020年8月申报启动后，学校成立了以黄启荣书记为组长的项目资金管理及质量监督管理小组，制定了严格的管理制度并按照项目计划时间逐项进行各项工作，完成情况良好。省财政支持项目资金共1715万元全部按时足额到位。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目资金全部投入项目建设开支中，对项目资金的使用我校按照财务相关规定，严格管理，资金管理不存在支出依据不合理、虚列项目支出的情况，专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算规范，每笔支出均由相关负责人审核签字确认，并保存相关资料。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

总投入：1715万元（全部为省财政资金）；

分年度实际支出：

2023年：建安工程费约504万元，其他费用约106万元，合计约610万元；

2024年：建安工程费约717万元，其他费用约39万元，合计约756万元；

2025年：建安工程费约176万元，其他费用约36万元，合计约212万元；

累计支出：约1578万元，较预算节约137万元。

（四）项目资金管理情况

- 制度建设：成立项目管理小组（书记、校长牵头），聘请代管、监理及造价单位全过程驻场监督；

- 日常监督：每月召开2次监理例会，指派李名云副科长为现场协调人，发现工程质量问题后及时整改。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我校由于生源日益增加及教学环境需要，现有建筑容量已不能满足教学需求，根据我校长远期发展目标进行了认真全面的研究后确定的。项目实施过程中严格按照规范程序准备充足的材料，逐项逐个环节向相关管理部门报审报批过关。再经过公开招标方式进行政府采购，每项实施步骤不存在漏报瞒报现象，程序完全合法合规。该项目按主管部门的要求建设，已完成投资计划，达到了整体目标。

（二）项目管理情况

为了加强项目建设管理，保质保量进行开工建设，学校采取了一系列措施：①成立项目管理小组，由书记、校长担任项目负责人，指定校办公室、工会、总务科负责人担任小组成员开展项目施工监督管理。②聘请专业代管、监理、全过程造价单位专驻现场进行技术、质量、安全等监督管理。③指派李名云副科长为现场日常检查、协调、报告联系人。④每月定期召开2次监理例会，解决施工过程中的设计、质量、安全等方面问题。由于项目管理措施有力，管理人员到位，施工建设过程中及时发现设备采购进场不符合设计指标，存在质量问题，立即组织项目相关人员对设备做市场调研，讨论决定变更采购质量保证的产品，在此过程中，影响了项目施工进度，延误计划工期。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性

为了保证工程项目的顺利开展，我校对项目资金的使用进行专业认证，制定方案，保证项目资金全部按时足额到位。对项目资金的开支使用我校按照财务相关规定严格管理，专款专用，项目建设总费用约为1578万元，与计划投资（1715万元）相比，为国家财政节约了资金约137万元，资金使用高效合规，在预算范围内，体现了本项目建设的经济性。

2.项目的效率性

项目于2023年10月开工至2024年12月底已完成总工程量的100%，与总进度计划基本相同，基本上按计划完成项目建设目标。项目进展效率总体上良好。项目实施过程中，由于我校有一系列监管措施，不论是设备材料进场、还是工人操作，都有专人现场把控，工程质量是有足够证据保证的。

3.项目的效益性

项目建成使用后，有利于改善学校师生的教学环境及增加我校的师生容量，从而提升学校的办学水平和服务质量。项目的建设是学校长期发展的需要，是提高政府职能部门形象的需要，符合国家有关政策和发展方向，具有良好的社会效益，对我校未来教育管理可持续的发展产生深远的影响，大大提升我校的知名度及社会影响力。

4.项目的可持续性

项目建成后，将为我校今后进一步提升学生教育宣传、学习培训功能创造了必备条件，将来随着我校教育管理标准的提高，学生整体素质提升。将大大优化教学环境，提高我校的知名度。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目推进工作虽然正常进行，但仍有不足之处：

1.项目建设过程中，由于碰到下雨天无法按时施工，延误了计划工期。

2.制订项目实施计划、方案要充分考虑非正常因素影响的可能性，项目实施要有应急预案，确保项目早实施、早完成、早使用、早出效益。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

针对上述问题，我校将灵活调配项目资源，紧跟项目总计划执行，对于项目调整、项目资金的使用上，严格履行相应手续；资金使用制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金使用办法，资金使用合理，符合相关管理规定，严格执行相关项目管理制度。

本项目所有工作从报建到聘请专业验收、自评结果等步骤均已公告至全校教职工，师生均可自行查阅。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

本项目实施过程中得到的主要经验有：

1、建立部门预算应用机制，绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、建立项目预期绩效目标申报制度项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。

建议：针对未充分考虑天气等非可控因素、设备采购流程需规范等存在问题，我校在将来的项目建设中，将制定应急预案，预留工期缓冲；并加强供应商资质审核，确保材料物资的质量符合国家标准。